Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj:68/18, 110/18 i 32/20) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 5. sjednici održanoj 18. kolovoza 2021. godine, donosi

**ODLUKU**

**o 2. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini**

**Članak 1.**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/20 i 3/21) mijenja se prema odredbama ove Odluke.

**Članak 2.**

Članak 2. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/20 i 3/21) mijenja se i sada glasi:

„U tijeku 2021. godine planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
| **1.** | **Izgradnja javne rasvjete između Vladislavaca i Hrastina, i poslovna zona Vladislavci** | **Javna rasvjeta** | **520.000,00** | **0,00** | **520.000,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije |  | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| b | Izgradnja javne rasvjete između Vladislavaca i Hrastina, i poslovna zona Vladislavci |  | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| c | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete |  | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava |  | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstva od prodaje državnog polj. zemljišta |  | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| **2.** | **Izgradnja pristupnog puta do groblja u Vladislavcima, k.č.br. 71, k.o. Vladislavci** | **Groblja** | **91.000,00** | **0,00** | **91.000,00** |
| a | Kupovina zemljišta za formiranje pristupnog puta do groblja u Vladislavcima |  | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| b | Izrada projektne dokumentacije |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
| **3.** | **Izgradnja parkinga i manipulativnih površina na groblju u Dopisnu** | **Groblja** | **649.000,00** | **-24.884,84** | **624.115,16** |
| a | Izgradnja parkinga i manipulativnih površina na groblju u Dopisnu |  | 618.000,00 | -23.884,84 | 594.115,16 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 31.000,00 | -1.000,00 | 30.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci - koncesija |  | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 31.000,00 | -1.000,00 | 30.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja polj. zemlj. |  | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 94.072,49 | -29.080,49 | 64.992,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi (višak prihoda) |  | 455.927,51 | -98.044,35 | 357.883,16 |
|  | Pomoći iz državnog proračuna |  | 0,00 | +171.240,00 | 171.240,00 |
| **4.** | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Groblja** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| a | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **5.** | **Kupovina rashladnog odra s poklopcem za kuću oproštaja** | **Groblja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| a | Rashladni odar s poklopcem za kuću oproštaja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin** | **Nerazvrstane ceste** | **1.248.217,03** | **0,00** | **1.248.217,03** |
| a | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin |  | 1.188.217,03 | 0,00 | 1.188.217,03 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  | 0,00 |  |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.248.217,03 | 0,00 | 1.248.217,03 |
| **7.** | **Izgradnja trga u središtu naselja Vladislavci** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **630.000,00** | **11.415,03** | **641.415,03** |
| a | Izgradnja trga u središtu naselja Vladislavci |  | 600.000,00 | 12.665,03 | 612.665,03 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 30.000,00 | -1.250,00 | 28.750,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 280.000,00 | -153.291,64 | 126.708,36 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastruskture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja polj. zemlj. |  | 0,00 | 107.847,43 | 107.847,43 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – zakup polj. zemlj. |  | 0,00 | 25.554,21 | 25.554,21 |
|  | Proračun Općine – ostali prihodi |  | 0,00 | 31.305,03 | 31.305,03 |
| **8.** | **Nabava i ugradnja dječjih igrališta sa anti stres podlogom naselju Vladislavci** | **Javne zelene površine** | **205.000,00** | **-53.425,00** | **151.575,00** |
| a | Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u središtu naselja Vladislavci |  | 195.000,00 | -43.425,00 | 151.575,00 |
|  | Stručni nadzor nad ugradnjom |  | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnjavanja |  | 10.000,00 | +41.575,00 | 51.575,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 0,00 | +100.000,00 | 100.000,00 |
| **9.** | **Nabava i postavljanje pametnih kamera u Općini Vladislavci, u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“** | **Uređaji javne namjene** | **263.750,00** | **-49.750,00** | **214.000,00** |
| a | Nabava i postavljanje pametnih kamera u Općini Vladislavci, u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“ |  | 263.750,00 | -49.750,00 | 214.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 52.750,00 | -49.750,00 | 3.000,00 |
| **10.** | **Izgradnja biciklističke staze na području Općine Vladislavci** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze na području Općine Vladislavci |  | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava |  | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **11.** | **Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu** | **Groblja** | **12.600,00** | **0,00** | **12.600,00** |
| a | Izgradnja kuće oproštaja |  | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| **12.** | **Opremanje kuće oproštaja u Dopsinu** | **Groblja** | **34.500,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| a | Opremanje kuće oproštaja |  | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastruskture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstava fiskalnog izravnavanja |  | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| **13.** | **Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima** | **Groblja** | **0,00** | **+126.000,00** | **126.000,00** |
| a | Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima |  | 0,00 | +126.000,00 | 120.000,00 |
| b | Stručni nadzor |  | 0,00 | +6.000,00 | 6.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | +126.000,00 | 126.000,00 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **3.959.067,03** | **+9.355,19** | **3.968.422,22** |

**Članak 3.**

Članak 3. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/20 i 3/21)mijenja se i sada glasi:

„U tijeku 2021. godine planira se rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
| **1.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Vladislavci** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **630.000,00** | **-630.000,00** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u naselju Vladislavci |  | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog Proračuna |  | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci- zakup polj. zemljišta |  | 63.386,98 | -63.386,98 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - legalizacija |  | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - koncesija |  | 64.757,95 | -64.757,95 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja polj. zemljišta |  | 75.277,48 | -75.277,48 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 114.577,59 | -114.577,59 | 0,00 |
| **2.** | **Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu** | **groblja** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji kapelice |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **3.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Dopisn** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **307.500,00** | **-19.909,74** | **287.590,26** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Dopsinu |  | 290.000,00 | -15.784,74 | 274.215,26 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 17.500,00 | -4.125,00 | 13.375,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|  | Proračuna Općine Vladislavci – koncesija |  | 43.016,41 | 0,00 | 43.016,41 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - koncesija |  | 12.000,00 | -8.480,64 | 3.519,36 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – sredstva fiskalnog izravnavanja |  | 25.911,10 | -6.429,10 | 19.482,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 26.572,49 | -5.000,00 | 21.572,49 |
| **4.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Hrastin** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **546.643,13** | **+96.481,75** | **643.125,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Hrastinu |  | 520.612,50 | +91.887,50 | 612.500,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 26.030,63 | +4.594,37 | 30.625,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 546.643,13 | +65.856,87 | 612.500,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 0,00 | +7.935,14 | 7.935,14 |
|  | Proračun Općine – ostali prihodi |  | 0,00 | +22.690,00 | 22.689,86 |
| **5.** | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred ambulante u Vladislavcima** | **javna parkirališta** | **36.750,00** | **0,00** | **36.750,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |  | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |  | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Prihod od koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta |  | 1.003,17 | 0,00 | 1.003,17 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 746,83 | 0,00 | 746,83 |
| **6.** | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu** | **javna parkirališta** | **257.250,00** | **0,00** | **257.250,00** |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |  | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |  | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 257.250,00 | 0,00 | 257.250,00 |
| **7.** | **Rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| a | Radovi rekonstrukcije javne površine |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| b | Stručni nadzor |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **8.** | **Rekonstrukcija nerazvrstane ceste polj. namjene u dijelu Športske ulice u vladislavcima** | **Nerazvrstane ceste** | **0,00** | **+287.168,75** | **287.168,75** |
| a | Radovi rekonstrukcije javne površine |  | 0,00 | 0,00 | 273.418,75 |
| b | Stručni nadzor |  | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 0,00 | +3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – legalizacija |  | 0,00 | +1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prodaja DPZ |  | 0,00 | +13.750,00 | 13.750,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci –  Prihod od zakupa dpz |  | 0,00 | +80.846,26 | 80.846,26 |
|  | Proračun Općine Vladislavci –  Koncesija DPz |  | 0,00 | +186.572,49 | 186.572,49 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 0,00 | +2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **UKUPNO** |  | **1.988.143,13** | **-553.427,87** | **1.721.884,01** |

**Članak 4.**

Članak 5. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2021. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 12/20 i 3/21) mijenja se i sada glasi:

„Utvrđuje se slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja građenja komunalne infrastrukture:

1. **Rekapitulacija vrsta komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 3.959.067,03 | +9.355,19 | 3.968.422,22 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.988.143,13 | -266.259,12 | 1.721.884,01 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **5.947.210,16** | **-256.903,93** | **5.690.306,23** |

1. **Rekapitulacija izvori financiranja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 1.574.027,51 | -998.230,00 | 575.797,51 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 6.000,00 | +3.935,00 | 9.935,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 94.072,49 | -29.080,49 | 64.992,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – prihod od prodaje DPZ | 0,00 | +167.597,43 | 167.597,43 |
|  | Proračun Općine Vladislavci - Prihod od zakupa DPZ | 0,00 | +106.400,47 | 106.400,47 |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Iznos u kunama** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | Proračun Općine Vladislavci - Prihod od koncesije DPZ | 0,00 | +234.111,43 | 234.111,43 |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije | 345.000,00 | -100.000,00 | 245.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna | 1.864.893,13 | +37.096,87 | 1.901.990,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere (fiskalno izravnavanje) | 0,00 | +323.265,36 | 323.265,36 |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.057.217,03 | 0,00 | 2.057.217,03 |
|  | **UKUPNO** | **5.947.210,16** | **-256.903,93** | **5.690.306,23** |

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/20-18/02

Urbroj: 2158/07-01-21-6

Vladislavci, 18. kolovoza 2021.

**Predsjednik**

**Općinskog vijeća**

Krunoslav Morović , v.r.