Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj:68/18, 115/18 i 32/20) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20 i 5/20- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 26. sjednici održanoj 26.kolovoza 2020. godine, donosi

**ODLUKU**

**o 2. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2020. godini**

**Članak 1.**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/19 i 4/20) mijenja se prema odredbama ove Odluke.

**Članak 2.**

Članak 2. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/19 i 4/20) mijenja se i sada glasi:

U tijeku 2020. godine planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci | Javna rasvjeta | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete na ulasku u naselje Vladislavci | Javna rasvjeta | 107.530,00 | 0,00 | 107.530,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 107.530,00 | 0,00 | 107.530,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izgradnja kuće oproštaja u Dopsinu | Groblja | 659.740,00 | 0,00 | 659.740,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije, 2018. |  | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 245.740,00 | 0,00 | 245.740,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju |  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu | Groblja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 32.064,86 | 0,00 | 32.064,86 |
|  | Proračun Općine Vladislavci- šumski doprinos |  | 7.935,14 | 0,00 | 7.935,14 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin | Nerazvrstane ceste | 1.248.217,03 | 0,00 | 1.248.217,03 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | EU sredstva |  | 1.248.217,03 | 0,00 | 1.248.217,03 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izrada i postavljanje centralnog križa na groblju u Dopsinu | Groblja | 25.000,00 | +5.000,00 | 30.000,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 25.000,00 | +5.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nabava i postavljanje Info-touch display uređaja za prijavu komunalnih problema u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“ | Uređaji javne namjene | 249.450,00 | 0,00 | 249.450,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 199.560,00 | 0,00 | 199.560,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 49.890,00 | 0,00 | 49.890,00 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **2.354.437,03** | **+5.000,00** | **2.359.437,03** |

**Članak 3.**

Članak 3. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/19 i 4/20) mijenja se i sada glasi:

U tijeku 2020. godine planira se rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija pješačke staze do groblja u Vladislavcima | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Vladislavci | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 630.000,00 | -198.350,00 | 431.650,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 400.000,00 | -82.840,00 | 317.160,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 230.000,00 | -115.510,00 | 114.490,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
| 3. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred objekta javne namjene u ulici K. Tomislava 196a u Vladislavcima | javna parkirališta | 84.000,00 | -84.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 84.000,00 | -84.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred ambulante u Vladislavcima | javna parkirališta | 36.750,00 | -36.750,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 4.949,10 | -4.949,10 | 0,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 31.800,90 | -31.800,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred društvenog doma u ulici E. Kiša 3a u Vladislavcima | javna parkirališta | 99.750,00 | -99.750,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 99.750,00 | -99.750,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu | javna parkirališta | 257.250,00 | -257.250,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 257.250,00 | -257.250,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija i dogradnja nerazvrstanih cesta – Krak 6 (put do groblja u Vladislavcima) | nerazvrstane ceste | 1.469.530,79 | 0,00 | 1.469.530,79 |
|  | Izvor financiranja: |  |  |  |  |
|  | EU fondovi |  | 1.469.530,79 | 0,00 | 1.469.530,79 |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne**  **infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Pomoć iz državnog proračuna |  | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sanacija i modernizacija javne rasvjete u dijelovima naselja Općine Vladislavci | Javna rasvjeta | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Dopsin | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | +297.000,00 | 297.000,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Državni proračun RH |  | 0,00 | +200.000,00 | 200.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci |  | 0,00 | +75.006,23 | 75.006,23 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 0,00 | +21.993,77 | 21.993,77 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno rekonstrukcija komunalne infrastrukture** |  | **2.930.780,79** | **--484.100,00** | **2.446.680,79** |

**Članak 4.**

Članak 5. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/19 i 4/20) mijenja se i sada glasi:

Utvrđuje se slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja građenja komunalne infrastrukture:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | **2.354.437,03** | **+5.000,00** | **2.359.437,03** |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | **2.930.780,79** | **-484.100,00** | **2.446.680,79** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **5.285.217,82** | **-479.100,00** | **4.806.117,82** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Iznos u kunama** | **Povećanje/**  **Smanjenje**  **+/- u kn** | **Novi Plan**  **u kn** |
|  | Proračun Općine Vladislavci | 1.178.775,76 | -251.054,61 | 927.721,09 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za legalizaciju | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 4.949,10 | +17.044,67 | 21.993,77 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 7.935,14 | 0,00 | 7.935,14 |
|  | Proračun Osječko-baranjske županije 2018. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
|  | Državni proračun RH | 961.810,00 | -245.090,00 | 716.720,00 |
|  | Sredstva iz EU fondova | 2.717.747,82 | 0,00 | 2.717.747,82 |
|  | **UKUPNO** | **5.285.217,82** | **-479.100,00** | **4.806.117,82** |

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/19-18/10

Urbroj: 2158/07-02-20-06

Vladislavci, 26. kolovoza 2020.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Krunoslav Morović



**REPUBLIKA HRVATSKA**

|  |
| --- |
| **OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA** |
| **OPĆINA VLADISLAVCI** |
| **OPĆINSKI NAČELNIK** |

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13 i 3/17, 2/18, 4/20 i 5/20 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vladislavci dana 13. kolovoza 2020. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

**I.**

Utvrđuje se prijedlog Odluke o 2. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci za 2020. godinu.

**II.**

Prijedlog Odluke iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću Općine Vladislavci na razmatranje i usvajanje.

**III.**

Predlažem Općinskom vijeću Općine Vladislavci usvajanje Odluke iz točke I. ovog Zaključka.

**IV.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-02/19-18/10

Urbroj: 2158/07-02-20-05

Vladislavci, 13. kolovoza 2020.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas