Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj:68/18, 110/18 i 32/20) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 22. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, donosi

**ODLUKU**

**o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vladislavci u 2022. godini**

**Članak 1.**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ broj 16/21, 6/22i 11/22) mijenja se prema odredbama ove Odluke.

**Članak 2.**

Članak 2. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ broj 16/21, 6/22 i 11/22) mijenja se i sada glasi:

„U tijeku 2022. godine planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja na području Općine Vladislavci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /****Smanjene** | **Novi plan****u kunama** |
| **1.** | **Izgradnja javne rasvjete Vladislavci- Kudeljara**  | **Javna rasvjeta** | **472.500,00** | **0,00** | **472.500,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | Izgradnja javne rasvjete  |  | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| c | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete  |  | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 1.2. | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos |  | 8.372,71 | 0,00 | 8.372,71 |
| 1.3. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 172.127,29 | 0,00 | 172.127,29 |
| **2.** | **Izgradnja javne rasvjete Kudeljara - Hrastin**  | **Javna rasvjeta** | **337.837,82** | **0,00** | **337.837,82** |
| a | Izgradnja javne rasvjete  |  | 326.337,82 | 0,00 | 326.337,82 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete  |  | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos |  | 87.837,82 | 0,00 | 87.837,82 |
| **3.**  | **Izgradnja pristupnog puta do groblja u Vladislavcima** | **Groblja** | **30.000,00** | **+7.000,00** | **37.000,00** |
| a | Kupovina zemljišta za formiranje pristupnog puta do groblja u Vladislavcima |  | 30.000,00 | +7.000,00 | 37.000,00 |
| b | Izrada projektne dokumentacije za pristupni put-cestu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 3.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali |  | 30.000,00 | +7.000,00 | 37.000,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /****Smanjene** | **Novi plan****u kunama** |
| **4.**  | **Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima** | **Groblja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| a | Izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima |  | 46.687,50 | 0,00 | 46.687,50 |
| b | Stručni nadzor |  | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali izvori |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Proračun Općine Vladislavci –šumski doprinos |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **5.**  | **Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu** | **Groblja**  | **105.000,00** | **-105.000,00** | **0,00** |
| a | Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu |  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 5.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije  |  | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| **6.** | **Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin** | **Nerazvrstane ceste**  | 1.248.217,03 | -1.248.217,03 | 0,00 |
| a | Izgradnja ceste prema groblju u naselju Dopsin |  | 1.188.217,03 | -1.188.217,03 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom  |  | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.248.217,03 | -1.248.217,03 | 0,00 |
| **7.** | **Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u naselju Hrastin** | **Javne zelene površine** | **90.000,00** | **-90.000,00** | **0,00** |
| a | Nabava i ugradnja dječjeg igrališta sa anti stres podlogom u središtu naselja Vladislavci |  | 85.000,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad ugradnjom  |  | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 7.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| **8.** | **Postavljanje fitness sprava na otvorenom u Dopsinu** | **Javne zelene površine** | **262.106,25** | **+5.000,00** | **267.106,25** |
| a | Nabava i ugradnja fitness sprava na otvorenom u naselju Dopsin |  | 252.106,25 | 0,00 | 252.106,25 |
| b | Izrada projektne dokumentacije za postavljanje fitness sprava na otvorenom u Dopsinu |  | 10.000,00 | +5.000,00 | 15.000,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 8.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 8.3. | Proračun Općine Vladislavci – ostali izvori |  | 112.106,25 | +5.000,00 | 117.106,25 |
| **9.** | **Izgradnja trga u središtu naselja Dopsin** | **Javne zelene površine** | **315.000,00** | **-315.000,00** | **0,00** |
| a | Izgradnja trga |  | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izgradnjom |  | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /****Smanjene** | **Novi plan****u kunama** |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 9.1. | Pomoći temeljem EU prijenosa |  | 315.000,00 | -315.000,00 | 0,00 |
| **10.** | **Nabava i postavljanje pametnih kamera u Općini Vladislavci, u okviru projekta „Pametni gradovi i općine“** | **Uređaji javne namjene** | **249.925,38** | **0,00** | **249.925,38** |
| a | Nabava i postavljanje uređaja |  | 249.925,38 | 0,00 | 249.925,38 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| 10.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 199.940,30 | 0,00 | 199.940,30 |
| 10.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 29.985,08 | 0,00 | 29.985,08 |
| 10.3. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **11.** | **Izgradnja biciklističke staze na području Općine Vladislavci** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **1.206.250,00** | **-1.206.250,00** | **0,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze na području Općina Čepin, Punitovci i Vladislavci |  | 1.206.250,00 | -1.206.250,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| 11.1. | Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.040.625,00 | -1.040.625,00 | 0,00 |
| 11.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 7.718,78 | -7.718.,78 | 0,00 |
| 11.3. | Proračun Općine Čepin i Punitovci |  | 157.717,03 | -157.717,03 | 0,00 |
| **12.** | **Izgradnja pješačke staze između naselja Vladislavci-Dopisn i Vladislavci-Hrastin** | **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze između naselja Vladislavci-Dopsin i Vladislavci-Hrastin |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| 12.1. | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.** | **Izgradnja grobnica na mjesnom groblju u Vladislavcima** | **Groblja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| a | Izgradnja grobnica na mjesnom groblju u Vladislavcima |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| 13.1. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.** | Nabava i postavljanje prometne signalizacije |  | 0,00 | +7.196,49 | 7.196,49 |
| a. | Nabava i postavljanje prometne signalizacije |  | 0,00 | +7.196,49 | 7.196,49 |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |  |
| 14.1. | Proračun Općine – šumski doprinos |  | 0,00 | +7.196,49 | 7.196,49 |
|  | **Ukupno izgradnja građevina komunalne infrastrukture** |  | **4.366.836,48** | **-2.945.270,54** | **1.421.565,94** |

**Članak 3.**

Članak 3. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ broj 16/21, 6/22i 11/22) mijenja se i sada glasi:

„U tijeku 2022. godine planira se rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture u naseljima na području Općine Vladislavci :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **Opis građevine** | **Vrsta komunalne****infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /****Smanjene** | **Novi plan****u kunama** |
| **1.**  | **Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu**  | **groblja** | **105.000,00** | **-105.000,0** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji kapelice  |  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije |  | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| **2.** | **Rekonstrukcija ceste poljoprivredne namjene u Dopsinu (k.č.br. 155 i 182 k.o. Dopsin)** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **650.123,44** | **-650.123,44** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji ceste u Dopsinu |  | 619.165,18 | -619.165,18 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 30.958,26 | -30.958,26 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 455.086,41 | -455.086,41 |  0,00 |
| 2.2. | Proračun Općine Vladislavci – ostali prihodi |  | 195.037,03 | -195.037,03 | 0,00 |
| **3.** | **Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Vladislavci** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **527.730,00** | **0,00** | **527.730,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Vladislavcima |  | 502.600,00 | 0,00 | 502.600,00 |
| b | Stručni nadzor nad izvođenjem radova |  | 25.130,00 | 0,00 | 25.130,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pomoć iz državnog proračuna |  | 369.411,00 | -149.411,00 | 220.000,00 |
| 3.2. | Proračun općine – komunalna naknada |  | 6.480,00 | +36.000,00 |  42.480,00 |
| 3.3. | Proračun općine – komunalni doprinos |  | 0,00 | +6.468,58 | 6.468,58 |
| 3.4. | Proračun Općine – ostali izvori |  | 151.839,00 | 0,00 | 258.781,42 |
| **4.**  | **Rekonstrukcija parkirališta – prilagođavanje parkirališta za pristup osobama s invaliditetom ispred nogometnog igrališta u Dopsinu** | **javna parkirališta** | **257.250,00** | **-257.250,00** | **0,00** |
| a | Radovi na rekonstrukciji parkirališta |  | 245.000,00 | -245.000,00 | 0,00 |
| b | Stručni nadzor na izvođenjem radova |  | 12.250,00 | -12.250,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja:  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pomoć iz državnog proračuna  |  | 257.250,00 | -257.250,00 | 0,00 |
| **5.** | **Rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu** | **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **47.091,80** | **0,00** | **47.091,80** |
| a. | Radovi rekonstrukcije javne površine |  | 47.091,80 | 0,00 | 47.091,80 |
| b. | Stručni nadzor |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
| 5.1. | Pomoć iz proračuna Osječko-baranjske županije  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Proračun Općine – ostali izvori |  | 18.408,78 | 0,00 | 18.408,78 |
| 5.3. | Proračun Općine – šumski doprinos |  | 27.372,20 | -1.000,00 | 26.372,20 |
| 5.4. | Proračun Općine – prihod od naknade za legalizaciju |  | 1.310,82 | +1.000,00 | 2.310,82 |
|  | **UKUPNO** |  | **1.587.195,24** | **--1.012.373,44** | **574.821,80** |

**Članak 4.**

Članak 5. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ broj 16/21, 6/22i 11/22) mijenja se i sada glasi:

Utvrđuje se slijedeća rekapitulacija programa po vrsti i izvorima financiranja građenja komunalne infrastrukture:

1. **Rekapitulacija vrsta komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta komunalne infrastrukture** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /****Smanjenje**  | **Novi Plan****u kunama** |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 4.366.836,48 | -2.945.270,54 | 1.421.565,94 |
|  | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.587.195,24 | -1.012.373,44 | 574.821,80 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO**  | **5.954.031,72** | **-3.957.643,98** | **1.996.387,74** |

1. **Rekapitulacija izvori financiranja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Izvori financiranja** | **Iznos u kunama** | **Povećanje /****Smanjenje**  | **Novi Plan****u kunama** |
|  | Proračun Općine Vladislavci- ostali prihodi | 717.222,21 | -83.813,39 | 633.408,82 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalni doprinos | 8.372,71 | +6.468,58 | 14.841,29 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – šumski doprinos | 165.210,02 | +6.196,49 | 171.406,51 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – komunalna naknada | 6.480,00 | +36.000,00 | 42.480,00 |
|  | Proračun Općine Vladislavci – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1.310,82 | +1.000,00 | 2.310,82 |
|  | Pomoć iz Proračuna Osječko-baranjske županije  | 320.000,00 | -300.000,00 | 20.000,00 |
|  | Pomoć iz državnog proračuna  | 1.973.687,71 | -861.747,41 | 1.111.940,30 |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.603.842,03 | -2.603.842,03 | 0,00 |
|  | Pomoć- Proračun Općina Čepin i Općina PUnitovci  | 157.906,22 |  -157.906,22 | 0,00 |
|  | **UKUPNO**  | **5.954.031,72** | **-3.957.643,98** | **1.996.387,74** |

**Članak 5.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Klasa: 363-02/21-18/02

Urbroj: 2158-41-01-22-08

Vladislavci, 28. prosinca 2022.

**Predsjednik**

**Općinskog vijeća**

Krunoslav Morović