

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE**

o provedbi Provedbenog Programa Općine Vladislavci za 2022. godinu

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Vladislavci, siječanj 2023.

# Pregled stanja u upravnom području

Općinski načelnik Općine Vladislavci donio je 1. prosinca 2021. godine Provedbeni program Općine Vladislavci za razdoblje od 2021. do 2025. godine, KLASA: 400-01/21-01/05, UR.BROJ: 2158/07-02-21-2 („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 15/21).

Sukladno **utvrđenoj viziji Općine Vladislavci** kao tradicionalne općine modernih pogleda usmjerenih prema svakom pojedincu kao glavnoj okosnici kulturnog identiteta i gospodarskog prosperiteta temeljenog na poljoprivredi i gospodarstvu i **misiji utvrđenoj** **kroz ulaganje u komunalnu i poduzetničku infrastrukturu te obrte i poljoprivredu**, čime se podiže konkurentnost gospodarstva i kvaliteta proizvoda, **kroz** **obnovu i zaštitu kulturne i prirodne baštine**, čime se čuva materijalno i nematerijalno nasljeđe naših sela, **kroz stipendiranje učenika i studenata**, čime se jača lokalno tržište rada i smanjuje stopa nezaposlenosti, **kroz socijalne i društvene programe**, čime se pomaže osobama u socioekonomski nepovoljnom položaju te se jača društveno povjerenje, **kroz demografske programe**, čime se potiče ostanak mladih te stvara bolja perspektiva za budućnost zajednice te **kroz implementaciju programa cjeloživotnog učenja svojih zaposlenika**, čime se podiže stupanj učinkovitosti javne uprave te dostupnost i kvaliteta javnih usluga i razvojnim prioritetima, u izvještajnom razdoblju poduzimane su aktivnosti kojima se postižu ciljevi iz definiranih razvojnih prioriteta, provođenjem utvrđenih mjera razvoja.

1. **Izvješće o napretku u provedbi mjera**

Provedbenim programom Općine Vladislavci za razdoblje od 2021. do 2025. godine planirana je provedba 16 mjera.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, aktivnosti su bile usmjerene na provedbu planiranih mjera razvoja kako slijedi:

1. **Mjera 1.1. Razvoj kulture** – u izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za razvoj i promicanje kulture i kulturnih sadržaja kroz održavanje tradicionalnih manifestacija, kapitalnih pomoći vjerskim zajednicama, pružena je podrška udrugama civilnog društva za redovni rad i organizaciju događanja.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Djelatnost KUD-a Dukat Vladislavci | 25.000,00 |
|  | Djelatnost udruge Bosanski prsten Hrastin | 25.000,00 |
|  | Pomoć za funkcioniranje župe Svetog Ivana Vladislavci | 40.000,00 |
|  | Manifestacije : | 86.170,61 |
| Manifestacija Rušenje majpana u Hrastinu |  |
| Manifestacija Ivanjsko sijelo u Vladislavcima |  |
| Manifestacija Grahijada u općini Vladislavci |  |
| Manifestacija Čobanijada u Općini Vladislavci |  |
| Manifestacija Roštiljada u Općini Vladislavci |  |
| Manifestacija Igra kolo |  |
| Manifestacija Jeseni u Hrastinu |  |
| Manifestacija Ivanjsko jahanje |  |
| Manifestacija Advent u Općini Vladislavci |  |
|  | **UKUPNO** | **176.170,61** |

1. **Mjera 1.2. Ulaganje u sustav predškolskog odgoja** - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za predškolski odgoj i obrazovanje, financiran je program predškole u područnom vrtiću u Vladislavcima i financiran je program predškolskog odgoja za djecu s područja Općine Vladislavci u predškolskim ustanovama u okolnim jedinicama lokalne samouprave, te je prijavljen projekt izgradnje dječjeg vrtića u Vladislavcima na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Izgradnja dječjeg vrtića u Vladislavcima – projektna dokumentacija i trošak prijave na javni poziv | 363.931,73 |
|  | Sufinanciranje dječjih vrtića  izvan područja općina | 445.501,98 |
|  | Program predškole | 126.622,70 |
|  | Nabavka školskog pribora za predškolu | 2.137,45 |
|  | **UKUPNO** | **938.193,86** |

3. **Mjera 1.3. Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav** - u izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za odgoj i obrazovanje kroz sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje školske prehrane, dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje polaganja vozačkog ispita učenicima i studentima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Sufinanciranje troškova  prijevoza učenika i studenata | 37.891,88 |
|  | Stipendije učenicima srednjih škola | 14.400,00 |
|  | Stipendije studentima | 30.500,00 |
|  | Sufinanciranje školske prehrane | 17.677,50 |
|  | Sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita srednjoškolcima i studentima | 30.891,12 |
|  | Financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole | 69.746,96 |
|  | Nabava školskog pribora za učenike 1 razreda osnovne škole | 5.418,73 |
|  | Nabava pribora za polaznike predškole | 2.137,45 |
|  | Podjela poklon paketa za blagdane | 26.761,25 |
|  | **UKUPNO** | **235.424,89** |

1. **Mjera 1.4. Učinkovita javna uprava i administracija -** U izvještajnom razdoblju obavljanje su aktivnostima vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, redovnu djelatnost predstavničkog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vladislavci

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Predstavnička i izvršna tijela | 547.084,37 |
|  | Zajednički troškovi jedinstvenog upravnog  odjela | 902.048,76 |
|  | Intelektualne i osobne usluge (odvjetnici,  konzultanti) | 18.750,00 |
|  | Nabava dugotrajne imovine | 3.006,25 |
|  | Informiranje građana o radu i aktivnostima Općine | 25.110,82 |
|  | **UKUPNO** | **1.496.000,20** |

1. **Mjera 1.5. Ulaganje u sport i rekreaciju** - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja te poticanje razvoja sporta i rekreacije kroz izgradnju sportskih sadržaja, financiranje sportskih udruga koje djeluju na području Općine Vladislavci, te dodjelu stipendija vrhunskim sportašima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vladislavci | 0,00 |
|  | Izgradnja biciklističke staze na području Općine | 0,00 |
|  | Izgradnja vježbališta na otvorenom za fitness u naselju Dopsin | 235.630,34 |
|  | Izgradnja vježbališta na otvorenom za fitness u naselju Hrastin | 0,00 |
|  | Izgradnja dječjih igrališta na području općine | 0,00 |
|  | Osnovna djelatnost sportskih društava | 295.000,00 |
|  | Dodjela stipendija vrhunskim sportašima | 5.000,00 |
|  | Sanacija parkinga kod nogometnog igrališta u Dopsinu | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **535.630,34** |

1. **Mjera 1.6. Socijalna skrb i unapređenje kvalitete života** - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, dodjelom subvencija, pomoći i donacija kroz sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim građanima, pomoć umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa, te provođenjem projekta pomoći u kući, provođenjem programa širenje mreže socijalnih usluga u zajednici i provođenjem programa aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Provođenje programa pomoći i potpore starim i nemoćnim osobama – pomoć u kući | 1.644.859,61 |
|  | Provođenje programa širenja mreža socijalnih usluga u zajednici | 539.665,43 |
|  | Provođenje programa aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine | 701.134,49 |
|  | Jednokratne novčane pomoći pojedincima i obiteljima u potrebi | 31.900,00 |
|  | Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom Božića | 82.800,00 |
|  | Pomoć u naravi (ogrjev, režije ) | 26.793,56 |
|  | Donacije udrugama | 17.500,00 |
|  | Humanitarna djelatnost crvenog križa | 6.972,40 |
|  | Udruga umirovljenika i organizacije  civilnog društva | 65.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **3.116.625,49** |

7. **Mjera 1.7. Jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite** - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje režijskih troškova za rad ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Režijski troškovi ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima | 17.463,60 |
|  | Sanacija parkinga kod ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **17.463,60** |

1. **Mjera 1.8. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj -** U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima kojima se unapređuje položaj obitelji s djecom i lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza, povećanje stambenog fonda radi zbrinjavanja i zadržavanja obitelji na potpomognutim područjima, te uključivanje mladih na lokalnoj razini i to kroz sufinanciranje izgradnje novih stambenih objekata i kupovinu stambenih objekata na području općine, sufinanciranja priključenja na vodoopskrbni sustav, pomoć roditeljima za novorođenu djecu i sufinanciranje rada udruge mladih.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Vladislavci | 105.000,00 |
|  | Sufinanciranje priključenja na vodoopskrbnu mrežu | 18.000,00 |
|  | Pomoć novorođenom djetetu | 64.000,00 |
|  | Sufinanciranje rada udruga mladih | 65.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **252.000,00** |

1. **Mjera 1.9. Unapređenje vatrogastva i civilne zaštite** - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostavu i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite , sve to kroz financiranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava i javne vatrogasne postrojbe, te organiziranjem pokazne vježbe snaga civilne zaštite.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice | 290.000,00 |
|  | Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe | 13.191,91 |
|  | Civilna zaštita | 5.775,00 |
|  | Izgradnja garaže DVD Vladislavci | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **308.966,91** |

1. **Mjera 1.10. Učinkovito komunalno gospodarenje** - U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima uz mjere za održavanje komunalne infrastrukture, rekonstrukciju, izgradnju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, poboljšanje komunalne opremljenosti i upravljanje grobljima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.000.570,93 |
|  | Oprema za komunalni pogon | 19.781,25 |
|  | **UKUPNO** | **1.020.352,18** |

1. **Mjera 1.11. izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete** - U izvještajnom razdoblju izgradnja javne rasvjete nije započela, troškovi se odnose na trošak utroška električne energije i trošak održavanja postojeće energetski učinkovite javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Izgradnja javne rasvjete Vladislavci - Kudeljara | 300.000,00 |
|  | Izgradnja javne rasvjete Kudeljara -Hrastin | 250.000,00 |
|  | Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu | 75.530,00 |
|  | **UKUPNO** | **625.530,00** |

1. **Mjera 1.12. gospodarenje otpadom i povezanom infrastrukturom** - U izvještajnom razdoblju izvršene su aktivnosti upravljanja reciklažnim dvorištem.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Upravljanje Reciklažnim dvorištem | 73.783,25 |
|  | Higijeničarska služba | 30.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **103.783,25** |

1. **Mjera 1.13. Ulaganje u održivo upravljanje prostorom** - U izvještajnom razdoblju obavljane su aktivnosti vezne uz održavanje javnih površina, održavanje groblja, izvršena je rekonstrukcija javne površine oko crkve Sv. Roka u Hrastinu, te izgradnja pješačke staze na groblju u Vladislavcima.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Održavanje javnih površina | 118.826,40 |
|  | Održavanje groblja | 90.000,00 |
|  | Izgradnja pješačkih staza na grobljima Vladislavci, Dopsin i Hrastin | 49.205,63 |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija ograda na grobljima u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu | 0,00 |
|  | Izgradnja pristupne ceste do groblja u Vladislavcima | 1.250,00 |
|  | Izgradnja pristupne ceste do groblja u Dopsinu | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija kapelice na groblju u Dopsinu | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija javne površine oko crkve Svetog Roka u Hrastinu | 47.091,80 |
|  | **UKUPNO** | **306.373,83** |

1. **Mjera 1.14. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti** - U cilju razvoja poljoprivrede na području Općine raspisan je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Vladislavci u 2022. godini, po objavljenom javnom pozivu dodijeljena je jedna potpora male vrijednosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Dodjela potpora malih vrijednosti u poljoprivredi | 12.761,80 |
|  | Izgradnja ceste poljoprivredne namjene u Dopsinu | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **12.761,80** |

1. **Mjera 1.15. Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost -**  U izvještajnom razdoblju izvršena je rekonstrukcija pješačkih staza u ulici Erne Kiša na način da je rekonstruirano ukupno 1 km pješačkih staza

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće ključne aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Vladislavci | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija pješačkih staza na području Općine Vladislavci | 518.989,69 |
|  | Izgradnja trga u središtu naselja Dopsin | 0,00 |
|  | Izgradnja trga u središtu naselja Hrastin | 0,00 |
|  | Izgradnja pješačkih staza između naselja Vladislavci – Dopsin | 0,00 |
|  | Izgradnja pješačkih staza između naselja Vladislavci – Hrastin | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **518.989,69** |

1. **Mjera 1.16. Razvoj pametne i održive općine -** U izvještajnom razdoblju u izvedbi je projekt nabave pametnih kamera za nadzor javnih površina, završetak se očekuje do kraja siječnja 2023. godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **KLJUČNA AKTIVNOST** | **UTROŠENA SREDSTVA U KUNAMA** |
|  | Nabava pametnih kamera za nadzor javnih površina | 249.735,88 |
|  | **UKUPNO** | **249.735,88** |

**3. Zaključak**

U izvještajnom razdoblju nizom aktivnosti započela je provedba mjera iz Provedbenog programa Općine Vladislavci u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godina. U izvještajnom razdoblju ukupno je za provedbu mjera iz Provedbenog programa Općine Vladislavci utrošen iznos od **9.914.002,53** kune.

Daljnje aktivnosti moraju biti usmjerene na ostvarenje ostalih ključnih aktivnosti iz Provedbenog programa Općine Vladislavci, što će u konačnici rezultirati ostvarenjem vizije i misije Provedbenog programa za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

4. **Prilog**: tablični prikaz

KLASA: 400-01/21-01/05

UR.BROJ: 2158-41-02-22-9

Vladislavci, 26. siječnja 2023.

**Općinski načelnik**

Marjan Tomas, v.r.