## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA VLADISLAVCI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Vladislavci za razdoblje od 2021. -2025. godina |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.siječnja do 31. prosinca 2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 05.02.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 1.1.Razvoj kulture | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za razvoj i promicanje kulture i kulturnih sadržaja, ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti, nastavak održavanja tradicionalnih manifestacija, te sanaciju postojećih društvenih domova, djelatnosti župa, kulturno-umjetničkih društava i udruga civilnog društva za redovni rad i organizaciju događanja | prosinac 2025. godine | broj obnovljenih društvenih objekata | 0 | 2 | 2 | 24190.43 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za razvoj i promicanje kulture i kulturnih sadržaja, nastavak održavanja tradicionalnih manifestacija, dane su kapitalne pomoći vjerskim zajednicama, pružena je podrška udrugama civilnog društva za redovni rad i organizaciju događanja. | PROVEDENO
[5 empty] | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 2 | 9 | 9 |  |  |  |  | U TIJEKU
KAŠNJENJE
2. | C 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | 1.2. Ulaganje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za predškolski odgoj i obrazovanje, redovnu djelatnost vrtića, provedbu predškolskog programa obrazovanja, ulaganja u objekte predškolskih obrazovnih ustanova, unaprjeđenje uvjeta za predškolsko obrazovanje, sufinanciranje troškova vrtića te modernizaciju i unaprjeđenje usluga u sklopu predškolskog obrazovanja. | prosinac 2023. goidne | broj upisane djce u dječji vrtić Vladislavci | 0 | 56 | 0 | 834451.18 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za predškolski odgoj i obrazovanje, financiranje programa predškole u područnom vrtiću u Vladislavcima i financiranje programa predškolskog odgoja za djecu s područja Općine Vladislavci u predškolskim ustanovama u okolnim jedinicama lokalne samouprave. Općina Vladislavci pred završetkom je izgradnje Dječjeg vrtića Vladislavcci procijenjene vrijednosti, 891.143,84 EUR, od čega se iznos od 573.362,53 EUR financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Početak rada dječjeg vrtića očekuje se u 2025. godini | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
3. | C 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | 1.3. Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, redovnu djelatnost osnovnih škola, unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, provedbu cjeloživotnog obrazovanja, modernizaciju i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture te dodjelu stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje. | prosinac 2025. godine | Postotak sufinanciranja prijevoza Učenici i studenti gradski prijevoz u gradu | 100 | 100 | 50 | 28402.31 | NE | U TIJEKU | u izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za odgoj i obrazovanje kroz sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje polaganja vozačkog ispita učenicima i studentima, financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole, nabavu školskog pribora za učenike 1 razreda osnovne škole, nabavu pribora za polaznike predškole, podjelu poklon paketa za blagdane
4. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | 1.4. Učinkovita javna uprava i administracija | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela JLS, pravno normativne poslove, materijalne i ostale rashode vezane za rad upravnih tijela i administracije, jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, nabavu dugotrajne imovine te učinkovito upravljanje javnom imovinom. | svibanj 2025. godine | ukupni broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 | 4 | 3 | 376998.27 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju obavljanje su aktivnostima vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, redovnu djelatnost predstavničkog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vladislavci, informiranje građana o radu i aktivnostima Općine
[5 empty] | broj projekata financiranih iz ESI fondova, po godini | 3 | 3 | 1
5. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 1.5. Ulaganje u sport i rekreaciju | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja te poticanje razvoja sporta i rekreacije, uključujući potporu radu sportskih udruga i izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Vladislavci, izgradnjom vježbališta za fitness na otvorenom te dječjih igrališta. | svibanj 2025. godine | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 2 | 2 | 2 | 117088.94 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja te poticanje razvoja sporta i rekreacije kroz izgradnju sportskih sadržaja, financiranje sportskih udruga koje djeluju na području Općine Vladislavci.
6. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 1.6. Socijalna skrb i unaprjeđenje kvalitete života | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, dodjelu subvencija, pomoći i donacija, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, pomoći civilnim invalidima te udrugama umirovljenika. | svibanj 2025. godine | broj korisnika socijalnih usluga | 180 | 250 | 627 | 416006.68 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, dodjelu subvencija, pomoći i donacija kroz sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim građanima , pomoć umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa , te provođenjem projekta pomoći u kući i potpore starim i nemoćnim osobama - Zaželi IV.
7. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 1.7. Jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga te unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga. Mjerom se planira nastaviti sufinanciranje režijskih troškova za rad ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima. | svibanj 2025. godine | broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 1 | 1 | 0 | 3338.08 | NE | u tijeku | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje režijskih troškova za rad ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije i ljekarne u Vladislavcima.
8. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | 1.8. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj | Mjerom se nastoji unaprijediti položaj obitelji s djecom i lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza, povećanje stambenog fonda radi zbrinjavanja i zadržavanja obitelji na potpomognutim područjima, te uključivanje mladih na lokalnoj razini | svibanj 2025. godine | ukupan broj rođene djece | 24 | 30 | 15 | 24277.2 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima kojima se unapređuje položaj obitelji s djecom i lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza, povećanje stambenog fonda radi zbrinjavanja i zadržavanja obitelji na potpomognutim područjima, te uključivanje mladih na lokalnoj razini i to kroz sufinanciranje izgradnje novih stambenih objekata i kupovinu stambenih objekata na području općine, sufinanciranja priključenja na vodoopskrbni sustav, pomoć roditeljima za novorođenu djecu i sufinanciranje rada udruge mladih
9. | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | 1.9. Unaprjeđenje vatrogastva i civilne zaštite | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostavu i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite te organizaciju i redovan rad sustava civilne zaštite na području Općine Vladislavci | prosinac 2025. godine | ukupan broj osposobljenih članova DVD-a | 29 | 35 | 31 | 117425.77 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostavu i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite , sve to kroz financiranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava i javne vatrogasne postrojbe, te organiziranjem pokazne vježbe snaga civilne zaštite
10. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.10. Učinkovito komunalno gospodarenje | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima uz sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti stanovništvu, mjere za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava, rekonstrukciju, izgradnju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, poboljšanje komunalne opremljenosti, upravljanje grobljima | svibanj 2025. godine | održavane javne povšine u m2 | 17000 | 17000 | 17000 | 99983.93 | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju pružena je podrška aktivnostima vezanima uz mjere za održavanje komunalne infrastrukture, rekonstrukciju, izgradnju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, poboljšanje komunalne opremljenosti i upravljanje grobljima.
11. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.11. izgradnja energetsku učinkovite javne rasvjete | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima izgradnju javne rasvjete između naselja Vladislavci - Kudeljara i Kudeljara - Hrastin, kako bi se podigla razina energetske učinkovitosti i povećao stupanj prometne sigurnosti | svibanj 2025. godine | ukupni broj novih energetski visokoučinkovitih rasvjetnih tijela javne rasvjete | 20 | 20 | 20 | 4975 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju završena je izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete, te se obavlja redovito održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
12. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.12. Gospodarenje otpadom i povezanom infrastrukturom | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje dijela komunalne infrastrukture potrebnog za gospodarenje otpadom, uključujući nabavu opreme, upravljanje reciklažnim dvorištem, sanaciju odlagališta i provedbu plana gospodarenja otpadom. | svibanj 2025. godine | godišnja količina prikupljenog otpada za recikliranje (u tonama) | 120 | 120 | 121 | 8698.88 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju izvršene su aktivnosti upravljanja reciklažnim dvorištem koje je u 2023. godini dano na upravljanje trgovačkom društvu u suvlasništvu Općine Vladislavci Unikom d.o.o., te je tijekom godine redovito funkcionirala usluga sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa na području Općine Vladislavci i nabavljenje su posude za odvojeno prikupljanje otpadom
13. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.13. Ulaganje u održivo upravljanje prostorom | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za prostorno planiranje, održivo korištenje i održavanje prostora i javne imovine te rekonstrukcija značajnih javnih površina. | svibanj 2025. godine | održavane javne površine u m 2 | 17000 | 17000 | 17000 | 133910.92 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju obavljane su aktivnosti vezne uz održavanje javnih površina, održavanje groblja, izgrađena je ograda na groblju u Dopsinu, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne ceste do groblja u Vladislavcima i izgradnju nerazvrstane ceste u Dopsinu i izgrađena je pristupna cesta do groblja u Vladislavcima
14. | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | 1.14. Unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti | Mjerom se nastoji pridonijeti razvoja poljoprivrede na području Općine Vladislavci, kako bi se povećala konkurentnost obiteljskih gospodarstava i podigla kvaliteta života na ruralnom području Općine Vladislavci, kao i potaknulo održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja | svibanj 2025. godine | ukupan broj poljoprivrednika | 40 | 40 | 40 | 3936 | DA | PROVEDENO | U cilju razvoja poljoprivrede na području Općine raspisan je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Vladislavci u 2024. godini, po objavljenom javnom pozivu dodijeljene su tri potpore.
15. | SC 10. Održiva mobilnost | 1.15. Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost | Mjerom se nastoji pružiti podrška aktivnostima vezanima za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje prometne infrastrukture, uključujući rekonstrukciju, izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima, izgradnju trgova modernizaciju i izgradnju javnih površina poput nogostupa i pješačkih staza, parkirališta i prometnih oznaka. | svibanj 2025. godine | km novih pješačkih staza | 2 | 2 | 3 | 87482.44 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju izvršena je rekonstrukcija pješačkih staza ulici J.J. Strossmayera u Dopsinu, na način da je rekonstruirano ukupno 1 km pješačkih staza
16. | SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | 1.16. Razvoj pametne i održive općine | Mjerom je predviđeno uvođenje IKT, internetsko povezivanje objekata, upotreba pametnih mreža, povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje onečišćenja te kreiranje inovativnih rješenja za unaprjeđenje | svibanj 2025. godine | udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom | 3 | 3 | 3 | 0 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju nije bilo ulaganja u nabavu pametnih kamera za nadzor javnih površina.
| Datum: | 05.02.2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Gordana Pehar Kovačević
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Marjan Tomas, općinski načelnik
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja